## 工作计划
里程碑 | 开始时间 | 结束时间
需求分析与设计
功能开发与测试
系统上线&初验
试运行&终验
系统终验后三月免费维保

## Sheet2
工作量估算及报价
功能/工作内容 |  |  | 工作量 （人天数） | 单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 黑色金属市场行情监控与经营分析 |  | 39
| 1.1 | 需求分析与方案设计 | 5 | 2000 | 10000
| 1.2 | 系统功能开发与测试 | 12 | 2000 | 24000
| 1.3 | 分析报表图表（限10张以内） | 20 | 2000 | 40000
| 1.4 | 数据初始化 | 2 | 2000 | 4000
2 | 有色金属市场行情监控与经营分析 |  | 39
| 2.1 | 需求分析与方案设计 | 5 | 2000 | 10000
| 2.2 | 系统功能开发与测试 | 12 | 2000 | 24000
| 2.3 | 分析报表图表（限10张以内） | 20 | 2000 | 40000
| 2.4 | 数据初始化 | 2 | 2000 | 4000
3 | 商业伙伴评估与风险控制 |  | 36
| 3.1 | 客户管理 | 9 | 2000 | 18000
| 3.2 | 风险指标 | 10 | 2000 | 20000
| 3.3 | 风险评级 | 12 | 2000 | 24000
| 3.4 | 分析预警 | 5 | 2000 | 10000
4 | 统计报表 |  | 11
| 4.1 | 单船绩效 | 3 | 2000 | 6000
| 4.2 | 未出港期货表 | 2 | 2000 | 4000
| 4.3 | 现货及出港+出港期货表 | 3 | 2000 | 6000
| 4.4 | 销售统计表 | 3 | 2000 | 6000
5 | 合同管理 |  | 31
| 5.1 | 合同审批流程优化 | 3 | 2000 | 6000
| 5.2 | 合同模板管理 | 10 | 2000 | 20000
| 5.3 | 合同预警 | 6 | 2000 | 12000
| 5.4 | 合同联动 | 2 | 2000 | 4000
| 5.5 | 电子签章（系统集成与功能个性化定制） | 10 | 2000 | 20000
6 | 财务付款流程优化 |  | 5
| 6.1 | 财务付款流程优化 | 5 | 2000 | 10000
7 | 行政人事管理功能优化 |  | 83
| 7.1 | 新增代理招待申请 | 3 | 2000 | 6000 | 12000000
| 7.2 | 新增代理报销流程 | 2 | 2000 | 4000
| 7.3 | 新增代理出差申请流程 | 2 | 2000 | 4000
| 7.4 | 新增费用（报销）标准管理 | 12 | 2000 | 24000
| 7.5 | 新增费用（报销）额度管理 | 12 | 2000 | 24000
| 7.6 | 招待申请规范管理 | 5 | 2000 | 10000
| 7.7 | 新增费用报销报表 | 9 | 2000 | 18000
| 7.8 | 审批流程简化 | 4 | 2000 | 8000
| 7.9 | 调整原审批流程 | 4 | 2000 | 8000
| 7.10 | 移动端审批 | 30 | 2000 | 60000
8 | 第三方软件产品 |  | 1
| 8.1 | 电子签章产品 | 1 | 30000 | 30000
9 | 2019年运维服务
| 9.1 | 2019年运维服务
总计 |  |  | 245 | / | 518000